Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2017 года

Соглашение от 15.02.2017 г. № 42/161

**Ежеквартальный отчет**

**администрации муниципального образования**

**Севастьяновского сельского поселения Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | | **Срок**  **исполнения** | | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| **I Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие территории административного центра муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»** | | | | | | | |
| 11. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | | Заключение муниципальных контрактов | Подготовка проектной документации (Составлена  Локальная  Смета № 18-2017 от 13.03.2017 г.) в настоящее время ведется работа по заключению муниципального контракта. Дата аукциона 22.06.2017 г. |
| 12. | Проведение ремонта общественного колодца в п. Севастьяново | 3 квартал 2017 года | | Подрядная организация | | Оборудованный колодец, обеспечение населения качественной водой | В сроки предусмотренные контрактами |
| Благоустройство площадки для отдыха в п.Севастьяново по ул. Новой дом №1 | 3 квартал 2017 года | | Подрядная организация | | Оборудованная площадка для отдыха, организация досуга для населения | В сроки предусмотренные контрактами |
| 13. | Приемка объектов в порядке, установленном контрактами | В сроки предусмотренные контрактами | | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | | Акты-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки предусмотренные контрактами |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие территории административного центра муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»** | | | | | | | |
| 11. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | |  | | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО |  |  |
| 12. | Приемка и оплата выполненных работ | | В сроки, предусмотренные контрактами | | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Акты-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные контрактами |
| 13. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | | Ежеквартально не позднее3-го числа месяца, следующего за отчетным | | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчёт подготовлен на 01.07.2017 г. |
| 24. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | | При корректировке местного бюджета | | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка программы и соглашения  не проводилась |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.Н.Герасимчук/  МП |