# Администрациямуниципального образования

# Севастьяновское сельское поселение муниципального образования

## Приозерский муниципальный район  Ленинградской области

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 51                                                 от 29 марта 2020г.

Об утверждении отчета о реализации муниципальной  программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение за 2019 год».

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение от 01.04.2016г. года № 33 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Севастьяновское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной целевой программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение за 2019 год».

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах

массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации                                                                 О.Н. Герасимчук

Приложение к постановлению администрации МО Севастьяновское сельское поселение от

Отчет о реализации муниципальной программы

Муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение за 2019 год».

| Цель Программы | - активизация местного населения в решении вопросов местного значения; - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; - повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельском поселении |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019 год. |
| Источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы составил тыс. рублей, в том числе: из бюджета МО Севастьяновское сельское поселение: – 3535,4 тыс. рублей; из бюджета Ленинградской области: –3695,0тыс. рублей; из прочих источников (помощь предпринимателей): - 5 тыс. рублей. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Развитие территории административного центра МО Севастьяновское сельское поселение»; Подпрограмма «Развитие части территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение за 2019год» |
| Выполнены целевые показатели от реализации Программы | К окончанию реализации программы: 1. Установлены пожарные ги дранты 2. Отремонтировано уличное освещения в пос. Севастьяново 3.Отремонтирована дорога в пос. Березово 4.Отсыпана разворотная площадка для пожарного автомобиля 5.Проведены работы по установлению границ территориальных зон. |

По итогам отчетного года значение показателей программы достигнуто практически в полном объеме. Информация о достижении значений показателей программы отражена в приложении 3 к настоящему отчету.

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение за 2019 год»

Приложение 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты | Проблемы возникшие в ходе реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Установка пожарных гидрантов | Глава администрации Герасимчук О.Н. нач. сектора экономики и финансов Осипова Л.Л., специалист 1 категории –бухгалтер Волнухина О.С. | гидранты установлены | 382,5 | 382,5 | нет нет |
| 2 | Ремонт уличного освещения в пос. Березово, Севастьяново | Глава администрации Герасимчук О.Н. нач. сектора экономики и финансов Осипова Л.Л., специалист 1 категории –бухгалтер Волнухина О.С. | уличное освещение отремонтировано | 899,6 | 899,6 | нет |
| 3 | Выполнение кадастровых работ | Глава администрации Герасимчук О.Н. нач. сектора экономики и финансов Осипова Л.Л., специалист 1 категории –бухгалтер Волнухина О.С. | работы выполнены | 2670,2 | 2670,2 | нет |
| 4 | Ремонт дорог в пос. Березово | Глава администрации Герасимчук О.Н. нач. сектора экономики и финансов Осипова Л.Л., специалист 1 категории –бухгалтер Волнухина О.С. | дороги отремонтированы | 930,0 | 930,0 | нет |
| 5 | Отсыпка площадки для пожарного автомобиля | Глава администрации Герасимчук О.Н. нач. сектора экономики и финансов Осипова Л.Л., специалист 1 категории –бухгалтер Волнухина О.С. | площадка отсыпана | 99,9 | 99,9 | нет |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение за 2019 год»

Приложение 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2019 год | Исполнено за 2019 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе по источникам | всего | В том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | Установка пожарных гидрантов | Установка пожарных гидрантов | 382,5 |  |  | 56,3 | 5,0 | 1125,3 |  | 1064,0 | 56,3 | 5,0 | 100 |
| 2 | Ремонт уличного освещения в пос. Богатыри, Шушино, Проточное | Ремонт уличного освещения в пос. Богатыри, Шушино, Проточное | 398,4 |  | 362,2 | 36,2 |  | 398,4 |  | 362,2 | 36,2 |  | 100 |
|  | ИТОГО по Программе |  | 1523,7 |  | 1426,2 | 92,5 | 5,0 | 1523,7 |  | 1426,2 | 92,5 | 5,0 | 100 |

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение за 2019 год год»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Ремонт общественной бани в пос. Севастьяново | шт | 0 | 1 | 1 | нет |
| 2 | Ремонт уличного освещения в пос. Богатыри, Проточное, Шушино | шт | 0 | 1 | 1 | нет |

Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной  программы, а также целевые индикаторы и показатели Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критериям финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на благоустройство и развитие  территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение в расчете на одного жителя:

| Кфв= ( | 1523,7 803 | : | 970 801 | ) х 100%=156,6 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Где:

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования на благоустройство и развитие  территории в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования  наблагоустройство и развитие  территории  в отчетном году;

Ч1 – численность  жителей муниципального образования   в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном  году;

К бл должен быть не менее 1%

За 2019 год объем финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 189%. По сравнению с 2017 годом произошло увеличение объемов финансовых вложений на 56,6%

Планомерное выполнение мероприятий муниципальной программы позволило существенно улучшить санитарную и экологическую обстановку на  территории   поселения, повысить привлекательность и качество проживания населения. По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод об исполнении  поставленных задач и целевых значений за 2019 год.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства: Иванов Н.Н.

тел. (8-813-79) 93-238

эл.адрес:  osipova_ll@mail.ru

Подпись__________________