- Администрация муниципального образования

- Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» октября 2022 г.	                                                                 № 213

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024гг»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 № 1995-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», во исполнение пункта 4б Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637ГС, Распоряжения Правительства РФ от 8 января 2018 года N 1-р «Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы»,  администрация МО Севастьяновское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 гг», согласно, приложения к настоящему постановлению.

- Постановление администрации МО Севастьяновское сельское поселение №92 от 26.06.2019г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» признать утратившим силу.

3. 	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава администрации                     	                                                         О.Н.Герасимчук

- Исп. Скороделова Г.А.

- Разослано: дело-3, прокуратура-1, Ленинформбюро-1, ООШ-1,ДК

Приложение

к Постановлению администрации

МО Севастьяновское сельское поселение

№ 213  от 13.10.2022 г.

ПРОГРАММА

по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы

ПАСПОРТ

программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | ч. 4 ст. 6 Федерального закона № 196 от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440, в целях реализации поручения Президента РФ от 11.04.2016 № Пр-637ГС, Устав МО Севастьяновское сельское поселение |
| Заказчик программы | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение |
| Исполнители программы | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение |
| Цель программы | Сокращение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, и тяжести их последствий. Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |
| Задачи программы | - Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий; - Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; - Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении; - Снижение детского дорожно-транспортного травматизма и по пропаганде безопасности дорожного движения. - Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения; Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий; - повышение безопасности дорожного движения; -Количество ДТП, с участием несовершеннолетних; -Число детей погибших в ДТП -Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП |
| Сроки и этапы реализации программы | 2022 – 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - снижение к 2024 году количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; сокращение количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется главой администрации МО Севастьяновское сельское поселение |

- Характеристика проблемы

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших социально-экономических задач общегосударственного значения. Наиболее эффективными средствами, обеспечивающими решение этих задач, являются программно-целевые методы, получившие широкое распространение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Продолжающийся рост количества дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших в них людей еще более повышает актуальность принятия и реализации долгосрочной программы повышения безопасности дорожного движения.

Единая цель программы конкретизируется в совокупности задач, решение которых осуществляется с помощью конкретных эффективных комплексов мероприятий.

Программа предполагает развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения путем последовательной реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий, рассчитанных на четырехлетний период.

Аварийность на автотранспорте приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения и, как следствие, рост количества ДТП.

Анализ особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Это характерно для ДТП на автомобильных дорогах как в населенных пунктах так и вне населенных пунктов.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной государственной стратегии, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с другими ведомствами при возможно более полном учете интересов граждан.

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими причинами:

- Социально-экономическая	острота проблемы;

- Межотраслевой и межведомственный характер проблемы.

- Необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов государственной власти, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных институтов.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий;

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП, среди взрослого и детского населения.

Ожидаемый эффект от реализации Программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории МО Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

- Основные цели и задачи программы

Основной целью Программы является сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими. Это позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы. Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП;

- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении.

Предусматривается реализация таких мероприятий, как:

- продолжение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения;

- совершенствование работы по профилактике и сокращению детского дорожно-транспортного травматизма;

- формирование у населения, особенно у детей, навыков безопасного поведения на дорогах.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной целевой Программы в целом и за период реализации Программы с разбивкой по годам приведены в приложении №1 к настоящей Программе.

- Перечень мероприятий программы

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения: изготовление типовых уголков безопасности для общеобразовательных учреждений, проведение конкурсов. Данные мероприятия позволят выстроить комплексную систему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в поселении и повысить уровень правового сознания.

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполн ения | Объемы финансирования, тыс. руб. | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка методических рекомендаций по обучению детей правилам безопасности дорожного движения | 2 квартал | Не требуется | Образовательные учреждения, ГИБДД |
| 2. | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений перечнем нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность образовательных учреждений по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению детского дорожно-транспортного травматизма | 2 квартал | Не требуется | Образовательные учреждения, ГИБДД |
| 3. | Организация и проведение уроков правовых знаний в образовательных учреждениях в рамках Всероссийской акции «Внимание - дети!» | 1.09-15.09, 11.05-18.05 | Не требуется | Образовательные учреждения |
| 4. | Организация и проведение в муниципальных школьных и дошкольных образовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования детей акции "Неделя безопасности" | 21.09-28.09, 20.04-27.04 | Не требуется | Администрация МО, образовательные учреждения |
| 5. | Организация и проведение в образовательных учреждениях занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | 4 квартал | Не требуется | образовательные учреждения |
| 6. | Проведение соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения (конкурсы и викторины по ПДД в летних детских оздоровительных лагерях) | 2 квартал | В рамках финансир ования образоват ельных учрежден ий | образовательные учреждениях, культурно-досуговые учреждения (ДК) |
| 7. | Проведение лекций, семинаров и практических занятий с органами ГИБДД | Раз в квартал | Не требуется | образовательные учреждения, культурно-досуговые учреждения (ДК) органы ГИБДД |
| 8. | Совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Раз в квартал | Не требуется | Администрация МО, образовательные учреждения, органы ГИБДД |
| 9. | Участие в видеоконференциях по безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно- транспортного травматизма | Раз в квартал | Не требуется | Администрация МО, образовательные учреждения |
| 10 | Размещение материалов о проведении в образовательных учреждениях мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних на интернет ресурсах МО | Раз в квартал | Не требуется | Администрация МО, образовательные учреждения |

- Ресурсное обеспечение программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере администрации МО Севастьяновское сельское поселение, состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения. Все мероприятия Программы носят организационный характер и не требуют финансирования.

- Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией Программы будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления.

Управление реализацией Программы осуществляет администрация МО Севастьяновское сельское поселение.  Реализация и контроль за выполнением Программы главой администрации МО Севастьяновское сельское поселение

Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее реализации в соответствии с решением администрации МО Севастьяновское сельское поселение.

- Оценка социально-экономической эффективности программы

Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников движения и овладением ими навыками безопасного поведения на дорогах.

Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части повышения дисциплины участников движения на автомобильных дорогах, улучшение дорожных условий, усиление контроля за движением.

Реализация программных мероприятий позволит приостановить рост ДТП с пострадавшими, совершенствовать системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, работу с участниками дорожного движения, организацию дорожного движения на территории МО Севастьяновское сельское поселение, обеспечить безопасные условия движения на местных автомобильных дорогах.

Достигнутые в ходе выполнения программных мероприятий результаты будут публиковаться на официальном сайте администрации МО Севастьяновское сельское поселение.

7. Цели, задачи муниципальной программы и целевые показатели

реализации муниципальной программы

| № строки | Наименование цели и задач, целевые показатели | Единица измерения |  |  | Значение целевого показателя |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
| 1 | Цель 1 «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1. Количество ДТП |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Распоряжение Правительства РФ от 8 января 2018 года N 1-р [Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы] |
| 4 | Целевой показатель 2. Число погибших в ДТП. |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Цель 2 «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 2 «Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 3 «Совершенствование системы профилактики дорожно-транспортного травматизма, формирование навыков безопасного поведения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Целевой показатель 1. Доля населения, задействованного в мероприятиях по профилактике ДТП |  | % | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | Распоряжение Правительства РФ от 8 января 2018 года N 1-р [Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы] |

Далее – «МО Громовское сельское поселение».