**Администрация муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 49 от 29 марта 2019г.**

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образованииСевастьяновское сельское поселение на 2018 год»

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение от 01.04.2016 года № 33 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Севастьяновское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании на 2018 год

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах

массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации О.Н. Герасимчук

Л.Л. Осипова 8-813-79-93-122

Разослано: дело-2,КСО– 1, бух. – 1

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Севастьяновское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

(Приложение)

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИСЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2018 ГОД»

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании на 2018 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение №.

Целью Программы является:

-мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности

-обеспечения населения услугами бани

Источником финансирования Программы является бюджет муниципального образования Севастьяновское сельское поселение и бюджет Ленинградской области.

В Программе на финансирование мероприятий в 2018 году предусмотрено 4034,7 тысячи рублей, в т. ч. за счет:

- бюджета муниципального образования–3485,8 тысяч рублей,

- бюджета Ленинградской области –3337,2тысяч рублей.

Профинансировано 2871,0 тысяч рублей, в т. ч. за счет:

- бюджета муниципального образования –292,4 тысяч рублей;

- бюджетаЛенинградской области – 2578,6 тысяч рублей.

Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2018 год отражена в **Приложении 1**к настоящему отчету.

В 2018 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

**Подпрограмма** мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования систем теплоснабжения

**Подпрограмма** «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Севастьяновское сельское поселение»:

- субсидия юридическому лицу, оказывающему жилищно – коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек.

По итогам 2018 года Программа выполнена на 72,4% от запланированного результата.

Информация об использовании финансовых средств на реализацию Программы за 2018 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:

-обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,

По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто не в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в **Приложение №3** к настоящему отчету.

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2015 ГОД»**

**Приложение 1**

**тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты | | Проблемы возникшие в ходе реализации Программы |
|  | |
| план | факт |
| **Подпрограмма «Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения»** | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт теплотрассы | Глава администрации Герасимчук О.Н.., нач. сектора экономики и финансов Осипова Л.Л., специалист 1 категории-бухгалтер Стаховская О.В. | ремонт теплотрассы | 3505,2 | 2578,6 | теплотрасса отремонтирована |
| **Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** | | | | | | |
|  | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно – коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | Глава администрации Герасимчук О.Н. нач. сектора экономики и финансов Осипова Л.Л., специалист 1 категории-бухгалтер Стаховская О.В. | Субсидия  на компенсацию затрат по муниципальной бане | 548,9 | 448,8 | Нет |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2018 ГОД»**

**Приложение 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2018 год | | | | | Исполнено за 2018 год | | | | | % |
| всего | В том числе по источникам | | | | всего | В том числе по источникам | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| **Подпрограмма «Мероприятия по повышению устойчивости объектов теплоснабжения муниципального образования Севастьяновское сельское поселение»** | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Капитальный ремонт теплотрассы | - | 3505,2 |  | 3337,2 | 148,9 |  | 2578,6 |  | 2411,7 | 148,9 |  | 73,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по подпрограмме** |  | **3505,2** |  | **3337,2** | **148,9** |  | **2578,6** |  | **2411,77** | **148,9** |  | **73,6** |
| **Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** | | | | | | | | | | | | |  |
| 3 | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно – коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | Субсидия  на компенсацию затрат по муниципальной бане | 548,9 |  |  | 548,9 |  | 448,8 |  |  | 448,8 |  | 81,8 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме** |  | **548,9** |  |  | **548,9** |  | **448,8** |  |  | **448,8** |  | **81,8** |
|  | **ИТОГО по Программе** |  | **4583,6** |  | **3337,2** | **1246,4** |  | **3319,8** |  | **2411,7** | **908,1** |  | **72,4** |

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2018 ГОД»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)** | **Ед. изм.** | **Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года** |
| **год, предшествующий отчетному** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт** |
| **Подпрограмма «Мероприятия по повышению устойчивости объектов теплоснабжения»** | | | | | | |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение эффективности»** | | | | | | |
| **1** | Ремонт теплотрассы | % готовности объекта | 80 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** | | | | | | |
| **1** | Процент устойчивости и надежности функционирования жилищно – коммунальной системы жизнеобеспечения населения | % | 94 | 96 | 96 | **нет** |
| **2** | Качество жилищно – коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат | % | 10 | 10 | 10 | **нет** |

Оценка социально-экономической и экологической эффективности программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов.

В результате реализации программы;

- снижение нормативов потребления энергоресурсов;

- уменьшение затрат материальных ресурсов и трудозатрат на производство коммунальных услуг.

Подпрограмма 1 «Мероприятия по повышению устойчивости объектов теплоснабжения:

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Мероприятия по повышению устойчивости объектов теплоснабжения муниципального образования Севастьяновское сельское поселение» по запланированному мероприятию составляет 73,6% -

Подпрограмма 2 «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»:

1. Индекс результативности подпрограммы (%)

Пфit 96+10

Рit = ------ = --- = 1

Ппit 96+10

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1 х 100 = 100

M 1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 100

Эt= ---- x 100 = ----- х 100 = 107,5%

St93

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» составляет 107,5% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы

Финансирование муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании на 2018 год» будет продолжено в 2019 году.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрация муниципального образования Севастьяновское сельское поселение Иванов Н.Н.

тел. (8-813-79)93-238

эл.адрес: osipova\_ll@mail.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_