**Администрация муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№ 48 от 29 марта 2019гг

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год»

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение от 01.04.2016г. года № 33 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Севастьяновское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год», 2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах

массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации О.Н. Герасимчук

Л.Л. Осипова 8-813-79-93-122

Разослано: дело-2, КСО – 1, бух. – 1

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Севастьяновское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

(Приложение)

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТО И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018ГОД»

Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год»

Целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

В качестве задач Программы определены:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

-улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности.

Источником финансирования Программы является бюджет муниципального образования Севастьяновское сельское поселение .

В Программе на финансирование мероприятий в 2018 году предусмотрено

1501,8 тыс. рублей:

- израсходовано за счет бюджета муниципального образования 953,3 тысяч рублей.

Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2018 год отражена в **Приложении 1**к настоящему отчету.

В 2018 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

- обслуживание уличного освещения;

- ремонт линий уличного освещения

- сбор и вывоз ТБО, содержание территории;

- уход и устройство (земля) клумб, покраска малых форм, детских площадок- школьная бригада.

По итогам 2018 года Программа выполнена на 63,5% от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям Программы. Информация об использовании финансовых средств за счет бюджета муниципального образования Севастьяновское сельское поселение на реализацию Программы за 2018 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

Реализация Программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной  программы, а также целевые индикаторы и показатели Программы.

В результате реализации  программы  ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на  территории   муниципального  образования Севастьяновское сельское поселение.

Эффективность  программы  оценивается по следующим целевым показателям:

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критериям финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на благоустройство и развитие территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение в расчете на одного жителя:

По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто на 63%. Информация о достижении значений показателей отражена в приложении №3 к настоящему отчету.

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД»**

**Приложение 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты | | Проблемы возникшие в ходе реализации Программы |
| план | факт |
| 1 | Обслуживание уличного освещения | Заместитель. главы администрации Иванов Н.Н. нач. сектора экономики и финансов Осипова Л.Л., специалист 1 категории –бухгалте Стаховская О.В.. | Обслуживание уличного освщения | 335,0 | 180,0 | нет |
|  |  |  |  |
| 2 | Санитарное содержание территории МО Севастьяновское СП | Заместитель. главы администрации Иванов Н.Н. нач. сектора экономики и финансов Осипова Л.Л., специалист 1 категории –бухгалте Стаховская О.В | Сбор и вывоз ТБО, содержание территории; приобретение контейнеров; | 1156,8 | 763,3 | нет |
| 3 | Содержание кладбища | Заместитель. главы администрации Иванов Н.Н. нач. сектора экономики и финансов Осипова Л.Л., специалист 1 категории –бухгалте Стаховская О.В | окашивание территории кладбища | 10,0 | 10,0 | нет |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 год»**

**Приложение 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2018 год | | | | | Исполнено за 2018 год | | | | | % исполнения |
| всего | В том числе по источникам | | | | всего | В том числе по источникам | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | **Обслуживание уличного освещения МО Севастьяновское СП** |  | **335,0** |  |  | **335,0** |  | **180,0** |  |  | **180,0** |  | **53,7** |
| 1.1. |  | Обслуживание уличного освещения | 335,0 |  |  | 335,0 |  | 180,0 |  |  | 180,0 |  | 53,7 |
| 2 | **Санитарное содержание территории МО Севастьяновское СП** |  | **1156,8** |  |  | **1156,8** |  | **763,3** |  |  | **763,3** |  | **66,0** |
| 2.1. |  | Сбор и вывоз ТБО, содержание территории | 1156,8 |  |  | 1156,8 |  | 763,3 |  |  | 763,3 |  | 66,0 |
| 3 | Содержание кладбища | Содержание кладбища | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 100 |
|  |  |  | **1501,8** |  |  | **1501,8** |  | **953,3** |  |  | **953,3** |  | **63,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по Программе** |  | **1501,8** |  |  | **1501,8** |  | **953,3** |  |  | **953,3** |  | **63,4** |

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)** | **Ед. изм.** | **Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года** |
| **год, предшествующий отчетному** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Обслуживание уличного освещения МО Севастьяновское СП** | **%** | **83** | **100** | **53,7** | **нет** |
| **2** | **Санитарное содержание территории МО Севастьяновское СП** | **%** | **82** | **100** | **66** | **нет** |
| **3** | **Содержание кладбища** | **%** | **100** | **100** | **100** | **нет** |

**Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной  программы, а также целевые индикаторы и показатели Программы**.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критериям финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на благоустройство и развитие территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв= ( | 953,3  803 | : | 970  801 | ) х 100%=98 % |

Где:

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования на благоустройство и развитие территории в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования на благоустройство и развитие территории в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

К бл должен быть не менее 1%

За 2018 год объем финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 118%.

Планомерное выполнение мероприятий муниципальной программы позволило существенно улучшить санитарную и экологическую обстановку на  территории   поселения, повысить привлекательность и качество проживания населения.По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод об исполнении поставленных задач и целевых значенийза 2018 год.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства: Иванов Н.Н.

тел. (8-813-79) 93-238

эл.адрес: osipova\_ll@mail.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_