Администрация муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# №      75               от         19 мая 2022года

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское  сельское поселение за 2021 год»

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение от 24.03.2014 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Севастьяновское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Увердить отчет о реализации   муниципальной    программы

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение за 2021 год»,

Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах

массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации	                                              О.Н. Герасимчук

Л.Л. Осипова тел. 8 (813 79) 93-122

Разослано: дело-2,  КСО – 1, прокуратура – 1.

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Севастьяновское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

(Приложение)

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИСЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

за 2021 ГОД»

Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образованииСевастьяновское сельское поселение на 2021 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение .

Цели Муниципальной программы:

- Создание условий для организации отдыха населения;

- Привлечение населения к участию в массовых праздниках.

- Обеспечение деятельности творческих коллективов

- Создание современной библиотеки как многоцелевого культурного и информационного учреждения, обеспечивающего общедоступность книги и информации для всех жителей поселения;

- Содействие раскрытию творческого потенциала личности человека посредством удовлетворения его духовных потребностей

- Создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом различных категорий населения

- Проведение спортивно - массовых мероприятий;

- Участие в районных физкультурных и спортивных мероприятиях

В качестве задач Программы определены:

-  Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры

- Изучение и формирование библиотечных фондов, соответствующих развитию личности, ее информационным и иным потребностям;

-Увеличение количества граждан, принимающих участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях

Источником финансирования  Программы являются:

- бюджет Ленинградской области;

- бюджет муниципального образования Севастьяновское сельское поселение.

В Программе на финансирование мероприятий в 2021 году предусмотрено

6275,7 тыс. рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области 1333,6,0тысяч рублей;

- за счет бюджета муниципального образования 4942,1 тысяч рублей. Профинансировано в объеме 6125,6 тысяч рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области – 1333,6 тысяч рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования – 4792,0 тысяч рублей.

Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2021 год отражена в Приложении 1к настоящему отчету.

В 2021 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

Подпрограмма 1 «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение»

- обеспечение деятельности учреждения;

- организация и проведение культурно – массовых мероприятий;

Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение»:

-обеспечение деятельности учреждения;

- создание современной библиотеки как многоцелевого культурного и информационного учреждения;

-обеспечивающего общедоступность книги и информации для всех жителей поселения;

Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение»:

- обеспечение деятельности учреждения;

- создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом различных категорий населения

- проведение спортивно - массовых мероприятий;

- участие в районных физкультурных и спортивных мероприятиях.

По итогам 2021 года Программа выполнена на 97,6% от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям Программы.

Информация об использовании финансовых средств на реализацию Программы за 2021 год отражена в Приложении 2 к настоящему отчету.

Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий;

- количество посещений спортивных мероприятий;

- количество книговыдач, ед.;

- количество посещений библиотеки, ед.;

- количество приобретённых книг, экз.;

По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в Приложении №3 к настоящему отчету.

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2020 ГОД»

Приложение 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты | Проблемы возникшие в ходе реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение» |
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Директор – Ермакова Е.Е.. начальник сектора экономики и финансов – Осипова Л.Л. - спец. 1 категории-бухгалтер – Стаховская О.В. | Обеспечение деятельности учреждения | 3440,1 | 3324,0 | нет |
| «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Севастьяновскоесельское поселение» |
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Директор – Ермакова Е.Е. начальник сектора экономики и финансов – Осипова Л.Л. - спец. 1 категории-бухгалтер – Стаховская О.Ю. | Обеспечение деятельности учреждения | 379,5 | 360,9 | нет |
| «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение» |
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Директор – Директор – Ермакова Е.Е. начальник сектора экономики и финансов – Осипова Л.Л. - спец. 1 категории-бухгалтер – Стаховская О.Ю. | Обеспечение деятельности учреждения | 576,0 | 560,6 | нет |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

зА 2021 ГОД»

Приложение 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе по источникам | всего | В том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| Подпрограмма «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Севастьяновскоесельское поселение» |  |
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Обеспечение деятельности учреждения | 3440,1 |  | 595,05 | 2745,05 |  | 3324,0 |  | 595,05 | 2728,95 |  | 96,6 |
|  | ИТОГО по Подпрограмме |  | 3440,1 |  | 595,05 | 2745,05 |  | 3324,0 |  | 595,05 | 2728,95 |  | 96,6 |
| «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение» |  |
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Обеспечение деятельности учреждения | 379,5 |  | 83,05 | 296,45 |  | 360,9 |  | 83,05 | 277,85 |  | 95,1 |
|  | ИТОГО по Подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновскоесельское поселение» |  |
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Обеспечение деятельности учреждения | 576,0 |  |  | 576,0 |  | 560,6 |  |  | 560,6 |  | 97,3 |
|  | ИТОГО по Подпрограмме |  | 576,0 |  |  | 576,0 |  | 560,6 |  |  | 560,6 |  | 97,3 |

«Поддержка развития общественной инфраструктуры

| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Обеспечение деятельности учреждения | 690,0 |  | 655,5 | 34,5 |  | 690,0 |  | 655,5 | 34,5 |  | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО по Подпрограмме |  | 690,0 |  | 655,5 | 34,5 |  | 690,0 |  | 655,5 | 34,5 |  | 100 |

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

зА 2021 ГОД»

Приложение 3

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение» |
| 1 | Количество жителей поселения занимающихся в творческих коллективах Севастьяновского клубного объединения | Чел. | 71 | 71 | 86 |  |
| 2 | Количество детей занятых в работе кружков Севастьяновского клубного объединения | Чел. | 46 | 52 | 52 |  |
| 3 | Количество проводимых игровых мероприятий для неорганизованных детей | Ед. | 50 | 53 | 53 |  |
| 4 | Количество посетителей культурно – досуговых мероприятий | Чел. | 320 | 350 | 350 |  |
| «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение» |
| 1 | Количество посещений библиотеки | Ед. | 2500 | 2500 | 2590 |  |
| 2 | Количество книговыдач | Ед. | 5300 | 5300 | 5390 |  |
| 3 | Количество приобретенных книг | Ед. | 200 | 200 | 249 |  |
| «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение» |
| 1 | Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 15 | 15 | 17 | нет |
| 2 | Увеличение количества детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 6 | 6 | 10 | нет |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Оценка результативности реализации подпрограмм за 2021 год:

- Подпрограмма «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение»

Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (ед.):

Пфit350

Рit = -1,1-1 = 0,1х100 = 10%

Ппit320

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = 0,1 x 100 =   10,0х 100 = 10

M                         1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht100

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 110%

St                99,2

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение» составила 110% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

2. Подпрограмма 2«Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение»:

Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1. Количество посещений библиотеки, количество книговыдачи, количество приобретенных книг (ед.):

Пфit        2590

Рit = ------ = ----------- = 1,04

Ппit        2500

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   1,04х 100 = 104

M                          1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht                104

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 104%

St               100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение» составила 104% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

3. Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение»:

Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1. Количество населения, занимающегося физической культурой и спортом, количество детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом (%):

Пфit18

Рit = 17:15 = 1,1-1 = 0,1х100 =10%

Ппit18

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   1 х 100 = 100

M                          1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht80

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 100%

St100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 3 «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение» составила 100% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

Состав показателей программы позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации за 2021 год:

Планомерное выполнение мероприятий муниципальной программы позволило существенно увеличить число участников клубных формирований и любительских объединений, укрепить материально – техническую базу, развить самодеятельное народное творчество, увеличить число творческих коллективови участников в них, обновить книжные фонды библиотеки и увеличить долю поступления новых изданий, повысить уровень удовлетворенности населения доступностью занятий физической культурой и массовым спортом, повысить квалификацию работников сферы культуры.

Ответственный исполнитель программы:

Директор МУК Севастьяновское клубное объединение: Е.Е. Ермакова

тел. (8-813-79) 93-169

эл.адрес:  osipova_ll@mail.ru

Подпись_______________________