АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕВАСТЬЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 марта 2025 года                                                                                       № 29

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании

Севастьяновское сельское поселение на 2022 - 2024 годы» за 2024 год

В соответствии п. 5.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, утверждённого Постановлением администрации от 30 сентября 2021 года№ 176 администрация Севастьяновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить   отчет о   реализации   муниципальной    программы

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022 - 2024 год» за 2024 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение № 135 от 21.10.2021г., согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации           	                           В.В.Бакаев

Исп. Перевалова В.А.. тел. 8 (813 79) 93 169

Разослано: дело-2, СМИ -1, сектор экономики и финансов – 1

Утвержден

постановлением администрации

Севастьяновского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 03.03.2025 года №  29

(Приложение)

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022 - 2024 год»

за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022 - 2024 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение № 135 от 21.10.2021г..

Цели Муниципальной программы:

- Создание условий для организации отдыха населения, привлечение населения к участию в массовых праздниках, обеспечение деятельности творческих коллективов.

- Создание современной библиотеки как многоцелевого культурного и информационного учреждения, обеспечивающего общедоступность книги и информации для всех жителей поселения, содействие раскрытию творческого потенциала личности человека посредством удовлетворения его духовных потребностей.

- Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва;

В качестве задач Программы определены:

- Обеспечение жителей поселения услугами учреждения культуры.

- Изучение и формирование библиотечных фондов, соответствующих развитию личности, ее информационным и иным потребностям.

- Развитие библиотеки как информационного центра, способствующего укреплению культурного и образовательного потенциала поселения;

- Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании.

- Увеличение количества граждан, принимающих участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях.

Источником финансирования Программы являются:

- бюджет Ленинградской области;

- бюджет Севастьяновского сельского поселения.

В Программе на финансирование мероприятий в 2024 году предусмотрено

7784,0 тыс. рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области 1191,4 тысяч рублей;

- за счет бюджета муниципального образования 6592,6 тысяч рублей.

Профинансировано в объеме 7719,7 тысяча рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области – 1191,4тысяч рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования – 6528,3 тысяч рублей.

Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2024 год отражена в Приложении 1 к настоящему отчету.

Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 2024 год отражена в Приложении 2 к настоящему отчету.

Приложение 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022 -2024 год»

за 2024 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | % | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Количество жителей поселения занимающихся в творческих коллективах Севастьяновского клубного объединения | человек | 75 | 73 |  | 97,3 |
| 2 | Количество детей, занятых в работе кружков Севастьяновского клубного объединения | человек | 39 | 39 |  | 100 |
| 3 | Количество проводимых игровых мероприятий для неорганизованных детей | единиц | 170 | 170 |  | 100 |
| 4 | Кол-во посещений культурно-досуговых мероприятий | единиц | 500 | 468 |  | 93,6 |
| 5 | Количество книговыдач | экземпляров | 10300 | 10120 |  | 98,3 |
| 6 | Количество посещений библиотеки | человек | 1800 | 1760 |  | 97,8 |
| 7 | Количество приобретенных книг | экземпляров | 600 | 600 |  | 100 |
| 8 | Увеличение количества жителей поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 5 | 4 |  | 80 |
| 9 | Увеличение количества детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 4 | 3 |  | 75 |

Приложение 2

Выполнение плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022 -2024 год»

за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, плановых мероприятий |  | Финансирование мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МП «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022 -2024 год» | план | 7784,0 | 6592,6 | 1191,4 |  |  |
|  | факт | 7719,7 | 6528,3 | 1191,4 |  |  |
|  | % | 99,2 | 99,0 | 100 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие культурно-досуговой деятельности" | план | 6396,2 | 5333,85 | 1062,35 |  |  |
|  | факт | 6336,9 | 5274,55 | 1062,35 |  |  |
|  | % | 99,1 | 98,9 | 100 |  |  |
| Мероприятие Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | план | 4271,5 | 4271,5 |  |  |  |
|  | факт | 4212,2 | 4212,2 |  |  |  |
|  | % | 98,6 | 98,6 |  |  |  |
| Мероприятие Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | план | 2124,7 | 1062,35 | 1062,35 |  |  |
|  | факт | 2124,7 | 1062,35 | 1062,35 |  |  |
|  | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения" | план | 501,3 | 372,25 | 129,05 |  |  |
|  | факт | 501,3 | 372,25 | 129,05 |  |  |
|  | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Мероприятие Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | план | 243,2 | 243,2 |  |  |  |
|  | факт | 243,2 | 243,2 |  |  |  |
|  | % | 100 | 100 |  |  |  |
| Мероприятие Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | план | 258,1 | 129,05 | 129,05 |  |  |
|  | факт | 258,1 | 129,05 | 129,05 |  |  |
|  | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и спорта" | план | 886,5 | 886,5 |  |  |  |
|  | факт | 881,5 | 881,5 |  |  |  |
|  | % | 99,4 | 99,4 |  |  |  |
| Мероприятие Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | план | 886,5 | 886,5 |  |  |  |
|  | факт | 881,5 | 881,5 |  |  |  |
|  | % | 99,4 | 99,4 |  |  |  |

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год:

1.Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

1.1. Количество жителей поселения занимающихся в творческих коллективах Севастьяновского клубного объединения (чел.)

Пфit      73

Рit = ------= ----- =1

Ппit      75

- Количество детей, занятых в работе кружков Севастьяновского клубного объединения (чел.)

Пфit     38

Рit = ------= ----- =1

Ппit     39

- Количество проводимых игровых мероприятий для неорганизованных детей (ед.)

Пфit     170

Рit = ------= ----- = 1

Ппit       170

- Кол-во посещений культурно-досуговых мероприятий (ед.)

Пфit      468

Рit = ------= -------- = 0,9

Ппit     500

- Количество книговыдач (экз.)

Пфit      10120

Рit = ------= ------- =1

Ппit     10300

- Количество посещений библиотеки (чел.)

Пфit     1760

Рit = ------= ----- =1

Ппit      1800

- Количество приобретенных книг (экз.)

Пфit     600

Рit = ------= ---- = 1

Ппit     600

- Увеличение количества жителей поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)

Пфit       4

Рit = ------= --- =0,8

Ппit      5

- Увеличение количества детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)

Пфit    3

Рit = ------= --- = 0,8

Ппit     4

6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D"1HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D"> в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

1+1+1+0,9+1+1+1+0,8+0,8=8,5

Ht = ---------------------------------------- x 100=94,4

9

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht                 94,4

Эt = ---- x 100= -------x 100 =95,8

St                  98,5

7719,7

St= ---------- =99,2

7784,0

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

95,8% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

Ответственный исполнитель программы:

Директор МУК Севастьяновское клубное объединение

тел. (8-813-79) 93-169,