ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования _Севастьяновское сельское поселение, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.10.2018 года

(нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.10.2018 (нарастающим итогом) |  |  | Исполнено за последний квартал 2018_ года |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт уличного освещения в поселках Богатыри, Березово, Шушино | 50шт | 0 | 398420,00 | 362200,00 | 36220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362200,00 |
| Итого | 50шт | 0 | 398420,00 | 362200,00 | 36220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362200,00 |

| Глава администрации поселения: _________ _Герасимчук О.Н. (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель Финансового органа: _________ Осипова Л.Л (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель: Осипова Л.Л. ____8(81379)_93122_________ (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |
| --- | --- |

- Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» октября 2018 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполне ния | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год» |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт уличного освещения в поселках Богатыри, Березово, Шушино |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектно-сметные работы | 2 квартал 2018года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Сметы на проведение работ | В связи с длительным периодом составления и проверки проектно-сметной документации извещение о проведении запроса котировок размещено 27.07.18г. |
| 1.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2018года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Размещение заказа. Определение подрядчика. | В связи с длительным периодом составления и проверки проектно-сметной документации и проведе нием конкурсных процедур подрядчик определен 03.08.18г. – ООО «Профэлектрострой» контракт заключен 14.08.18г. № У-1. |
| 1.3. | Проведение основных работ | 3 квартал 2018года | Подрядная организация | Отремонтированное уличное освещение в посёлках Богатыри, Берёзово, Шушино (замена светильников и установка дополнительной опоры в п. Богатыри) | работы выполнены до 21.09.18г. |
| 1.4. | Приёмка выполненных работ | 4 квартал 2018года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Приемка выполнен ных работ | производит ся приемка выполнен ных работ , будет завершена до 30.09.18г. |
| - II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие части территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 4 квартал 2018года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Приемка и оплата выполненных работ | В соответствии со сроками, установленными в муниципаль ном контракте |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | предоставление ежеквартальных отчетов в комитет | Подготовлен ежекварталь ный отчет на 01 октября 2018года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 3 квартал 2018года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Корректировка программы не проводилась |

Глава администрации поселения

___________/_Герасимчук О.Н./

МП