

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕВАСТЬЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 03 марта 2025 года № 30

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании

Севастьяновское сельское поселение на 2022-2024 год» за 2024 год

В соответствии п. 5.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, утверждённого Постановлением администрации от 30 сентября 2021 года № 137 администрация Севастьяновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022-2024 год» за 2024 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение № 313 от 17.12.2021г., согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Севастьяновского сельского поселения В.В. Бакаев

. тел. 8 (813 79) 93 122

Разослано: дело-2, СМИ -1, КСО – 1, сектор экономики и финансов – 1

Утвержден

постановлением администрации

Севастьяновского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 03.03.2025 года № 30

(Приложение)

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022-2024 год»

за 2024 год

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022-2024 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение № 313 от 17.12.2021г.

Цели Муниципальной программы:

- Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- Создание благоприятных условий для постоянного развития малого и среднего предпринимательства;

- Развитие интеллектуального, творческого, потенциала молодежи.

В качестве задач Программы определены:

- Обеспечение социально-экономического и культурного развития части территорий поселения и привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- Создание условий для повышения предпринимательской активности и развития малого и среднего предпринимательства в Севастьяновском сельском поселении;

- Развитие интеллектуального, творческого, потенциала молодежи, вовлечение молодых людей в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Источником финансирования Программы являются:

- бюджет Ленинградской области;

- бюджет Севастьяновского сельского поселения.

В Программе на финансирование мероприятий в 2024 году предусмотрено 2778,5тыс. рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области 2225,2тысяч рублей;

- за счет бюджета муниципального образования 553,3тысяч рублей.

Профинансировано в объеме 2774,3тыс. рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области 2225,2тысяч рублей;

- за счет бюджета муниципального образования 549,1тысяч рублей.

Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2024 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 2024 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

Приложение 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022-2024 год»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области | единиц | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Проведение молодежных массовых мероприятий, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | единиц | 1 | 1 | 100 |

Приложение 2

Выполнение плана реализации муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022-2024 год»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, плановых мероприятий |  | Финансирование мероприятий | | | | |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **МП «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022-2024 год»** | **план** | **2778,5** | **553,3** | **2225,2** |  |  |
| **факт** | **2774,3** | **549,1** | **2225,2** |  |  |
|  | ***%*** | ***99,8*** | ***99,2*** | ***100*** |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области"** | **план** | **2608,8** | **383,6** | **2225,2** |  |  |
| **факт** | **2608,8** | **383,6** | **2225,2** |  |  |
|  | ***%*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** |  |  |
| Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | план | 1188,5 | 168,1 | 1020,4 |  |  |
| факт | 1188,5 | 168,1 | 1020,4 |  |  |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |
| Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | план | 1420,3 | 215,5 | 1204,8 |  |  |
| факт | 1420,3 | 215,5 | 1204,8 |  |  |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Проведение молодежных массовых мероприятий, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи" | план | 169,7 | 169,7 | 0,0 |  |  |
| факт | 165,5 | 165,5 | 0,0 |  |  |
|  | *%* | *97,5* | *97,5* |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи | план | 169,7 | 169,7 | 0,0 |  |  |
| факт | 165,5 | 165,5 | 0,0 |  |  |
|  | *%* | *97,5* | *97,5* |  |  |  |

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год:

1.Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

1.1. Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области(ед.)

Пфit 2

Рit = ------= ----- =1

Ппit 2

* 1. Проведение молодежных массовых мероприятий, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи(ед.)

Пфit 1

Рit = ------= ----- = 1

Ппit 1

2. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю [<1>](consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D) в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

1+1

Ht = ---------------------------------------- x 100=100

2

3. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht100

Эt = ---- x 100= -------x 100 =100

St100

2608,8

St= ---------- =100

2608,8

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

100% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.