

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕВАСТЬЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 03 июля 2024 года №123

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022-2024 год»

 за 2023 год

В соответствии п. 5.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, утверждённого Постановлением администрации от 30 сентября 2021 года № 137 администрация Севастьяновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022-2024 год» за 2023 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение № 313 от 17.12.2021г., согласно приложению, к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Севастьяновского сельского поселения О.Н. Герасимчук

Терентьева Е.С. тел. 8 (813 79) 93 122

Разослано: дело-2, СМИ -1, КСО – 1, сектор экономики и финансов – 1

Утвержден

постановлением администрации

Севастьяновского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 03 июля 2024 года №123

(Приложение)

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022-2024 год»

за 2023 год

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022-2024 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение № 313 от 17.12.2021г.

Цели Муниципальной программы:

- Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- Создание благоприятных условий для постоянного развития малого и среднего предпринимательства;

- Развитие интеллектуального, творческого, потенциала молодежи.

В качестве задач Программы определены:

- Обеспечение социально-экономического и культурного развития части территорий поселения и привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- Создание условий для повышения предпринимательской активности и развития малого и среднего предпринимательства в Севастьяновском сельском поселении;

- Развитие интеллектуального, творческого, потенциала молодежи, вовлечение молодых людей в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Источником финансирования Программы являются:

- бюджет Ленинградской области;

- бюджет Севастьяновского сельского поселения.

 В Программе на финансирование мероприятий в 2023 году предусмотрено 2 885,5 тыс. рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области 2 272 400,0 тысяч рублей;

- за счет бюджета муниципального образования 613,1 тысяч рублей.

Профинансировано в объеме 2 885,5 тыс. рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области 2 272 400,0 тысяч рублей;

- за счет бюджета муниципального образования 613,1тысяч рублей.

Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2023 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

 Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 2023 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

Приложение 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022-2024 год»

за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области | единиц | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Проведение молодежных массовых мероприятий, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | единиц | 1 | 1 | 100 |

Приложение 2

Выполнение плана реализации муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022-2024 год»

за 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, плановых мероприятий |  | Финансирование мероприятий  |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **МП «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022-2024 год»** | **план** | **2 885,5** | **613,1** | **2 272,4** |  |  |
| **факт** | **2 885,5** | **613,1** | **2 272,4** |  |  |
|  | ***%*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** |  |  |
| Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | план | 1 252,5 | 202,1 | 1 050,4 |  |  |
| факт | 1 252,5 | 202,1 | 1 050,4 |  |  |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |
| Реализация областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | план | 1 456,8 | 234,8 | 1 222,0 |  |  |
| факт | 1 456,8 | 234,8 | 1 222,0 |  |  |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Проведение молодежных массовых мероприятий, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи" | план | 176,3 | 176,3 | 0,0 |  |  |
| факт | 176,2 | 176,2 | 0,0 |  |  |
|  | *%* | *100* | *100* |  |  |  |

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

за 2023 год:

1.Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

1.1. Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области(ед.)

Пфit2

Рit = ------= ----- =1

Ппit2

* 1. Проведение молодежных массовых мероприятий, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи(ед.)

Пфit1

Рit = ------= ----- = 1

Ппit1

2. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

 SUM Рit

 1

Ht = ------- x 100

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

1+1

 Ht = ---------------------------------------- x 100=100

2

3. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht100

Эt = ---- x 100= -------x 100 =100

 St100

2 453,9

 St= ---------- =100

2 453,9

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

100% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.