Приложение № 1

к Соглашению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года №95/146

План мероприятий ("Дорожная карта")

Администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполненияорганами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы

 «Развитие части территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» |
| 1. | Обустройство общественного колодца в посёлке Берёзово,ул.Некрасова у дома №1А |  | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | Проектно-сметные работы | 2 квартал 2017 года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Сметы на проведение работ | в соответствии со сроками |
| 1.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2017 года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Размещение заказа. Определение подрядчика. | в соответствии со сроками |
| 1.3. | Проведение основных работ | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Колодец в п. Берёзово | в соответствии со сроками |
| 1.4. | Приёмка выполненных работ | 4 квартал 2017 года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области Подрядная организация | Приёмка выполненных работ | в соответствии со сроками |
| 2. | Обустройство общественного колодца в посёлке Богатыри, ул.Озёрная у дома №10 |  | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 2.1. | Проектно-сметные работы | 2 квартал 2017 года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Сметы на проведение работ | в соответствии со сроками |
| 2.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2017 года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Размещение заказа. Определение подрядчика. | в соответствии со сроками |
| 2.3. | Проведение основных работ | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Колодец в п. Богатыри | в соответствии со сроками |
| 2.4. | Приёмка выполненных работ | 4 квартал 2017 года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области Подрядная организация | Приёмка выполненных работ | в соответствии со сроками |
| 3. | Обустройство площадок для сбора ТБО в посёлке Берёзово, в поселке Богатыри, в посёлке Шушино. В посёлек Берёзово по ул. Некрасова возле дома №21, по ул. Некрасова напротив дома №1А;В посёлке Богатыри по ул. Озёрная напротив дома №17;В посёлке Шушино по ул. Центральная напротив дома № 3 |  | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 3.1. | Проектно-сметные работы | 2 квартал 2017 года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Сметы на проведение работ | в соответствии со сроками |
| 3.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2017 года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Размещение заказа. Определение подрядчика. | в соответствии со сроками |
| 3.3. | Проведение основных работ | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Площадки для сбора ТБО в п. Берёзово, в п. Богатыри, в п. Шушино | в соответствии со сроками |
| 3.4. | Приёмка выполненных работ | 4 квартал 2017 года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области Подрядная организация | Приёмка выполненных работ | в соответствии со сроками |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 4 квартал 2017 года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области Подрядная организация | Приёмка и оплата выполненных работ | в соответствии со сроками |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области  | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчёт подготовлен на 01.04.2017 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 3 квартал 2017 года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Корректировка программы и соглашения не проводилась |

Глава администрации:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_О.Н.Герасимчук\_/

 МП