**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Севастьяновского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 июля 2016 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Состояние исполнения |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы  « Развитие части территории муниципального образования  Севастьяновское сельское поселение муниципального образования  Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год». | | | | |
| 1. | Обустройство ограждения детской игровой площадки в п.Богатыри. |  |  |  |
| 1.1. | Проектно-сметные работы | 2 квартал  2016г. | Администрация муниципального образования | Проведен запрос коммерческих предложений  -май |
| 1.2. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | 3 квартал  2016 года | Администрация муниципального образования | Проведены конкурсные процедуры. Определён подрядчик  - июнь |
| 1.3. | Проведение основных работ | 3 квартал  2016 года | Подрядная организация в соответствии с результатами аукциона | Ограждение детской игровой площадки в п.Богатыри |
| 1.4. | Приёмка выполненных работ | 4 квартал  2016 года | Администрация муниципального образования.  Подрядная организация | Приёмка выполненных работ |
| 2. | Обустройство площадок для отдыха в п.Шушино, п.Берёзово, п. Проточное. |  |  |  |
| 2.1. | Проектно-сметные работы | 2 квартал 2016г. | Администрация муниципального образования | Проведен запрос коммерческих предложений  -май |
| 2.2. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | 3 квартал 2016 года | Администрация муниципального образования | Проведены конкурсные процедуры. Определён подрядчик  - июнь |
| 2.3. | Проведение основных работ | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация в соответствии с результатами аукциона | Площадки для отдыха в п.Шушино, п.Берёзово, п.Проточное |
| 2.4. | Приёмка выполненных работ | 4 квартал 2016 года | Администрация муниципального образования.  Подрядная организация | Приёмка выполненных работ |
| 3. | Обустройство ограждений контейнерных в п. Богатыри, п.Берёзово, п. Шушино. |  |  |  |
| 3.1. | Проектно-сметные работы | 2 квартал 2016г. | Администрация муниципального образования | Проведен запрос коммерческих предложений  -май |
| 3.2. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | 3 квартал 2016 года | Администрация муниципального образования | Проведены конкурсные процедуры. Определён подрядчик  - июнь |
| 3.3. | Проведение основных работ. | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация в соответствии с результатами аукциона | Ограждение контейнерных площадок в п. Богатыри, п.Берёзово,  п. Шушино. |
| 3.4. | Приёмка выполненных работ. | 4 квартал 2016 года | Администрация муниципального образования.  Подрядная организация | Приёмка выполненных работ |
| 4. | Приобретение контейнеров для ТБО, с целью замены пришедших в негодность на площадках для сбора ТБО в п. Богатыри, Берёзово, Шушино. |  |  | Проведен запрос коммерческих предложений. Проведены конкурсные процедуры. Определён подрядчик  - июнь |
| 4.1. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | 3 квартал 2016 года | Администрация муниципального образования | Проведен запрос коммерческих предложений. Проведены конкурсные процедуры. Определён подрядчик  - июнь |
| 4.2. | Проведение основных работ | 3-4 квартал 2016 года | Подрядная организация в соответствии с результатами аукциона | Замена пришедших в негодность контейнеров для сбора ТБО в п. Богатыри, п.Берёзово,  п. Шушино. |
| 4.3. | Приёмка выполненных работ | 4 квартал 2016 года | Администрация муниципального образования.  Подрядная организация | Приёмка выполненных работ |
| 5. | Ремонт колодца в посёлке Шушино. |  |  |  |
| 5.1. | Проектно-сметные работы | 2 квартал 2016г. | Администрация муниципального образования | Составлена смета на проведение работ - июнь |
| 5.2. | Подготовка конкурсной документации и проведение конкурсных процедур | 3 квартал 2016 года | Администрация муниципального образования | Размещение заказа. Определение подрядчика. |
| 5.3. | Проведение основных работ | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация в соответствии с результатами аукциона | Колодец в п.Шушино |
| 5.4. | Приёмка выполненных работ | 4 квартал 2016 года | Администрация муниципального образования.  Подрядная организация | Приёмка выполненных работ |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 4 квартал 2016 года | Администрация муниципального образования.  Подрядная организация | Приёмка и оплат выполненных работ |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально- не позднее  10-го числа месяца следующим за отчётным | Администрация муниципального образования | Подготовлен отчёт за 2 квартал |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 3 квартал 2016 года | Администрация муниципального образования | Корректировка муниципальной программы и соглашения не проводилась |

Глава администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.Н.Герасимчук/

МП

Романова В.В. (81379) 93-238

Осипова Л.Л. (813 79) 93-122