Сводный доклад о реализации муниципальных программ за 2021год

В 2021году в Севастьяновском поселении действовало 5 муниципальных программ:

1. Благоустройство

2. Развитие культуры и физической культуры

3. Устойчивое общественное развитие

4. Развитие муниципальных дорог

5. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности.

 Источником финансирования Программы **Благоустройство** является бюджет муниципального образования Севастьяновское сельское поселение , бюджет Ленинградской области

В Программе на финансирование мероприятий в 2021 году предусмотрено

1270,1 тыс. рублей:

- израсходовано за счет бюджета муниципального образования 1086,5 тысяч рублей.

-за счет бюджета Ленинградской области 427,7тыс.руб.

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 год»**

**Приложение**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения |
| всего | В том числе по источникам | всего | В том числе по источникам |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | **Обслуживание уличного освещения МО Севастьяновское СП** |  | **529,1** |  |  | **529,1** |  | **447,8** |  |  | **447,8** |  | **84,6** |
| 1.1. |  | Обслуживание уличного освещения | 529,1 |  |  | 529,1 |  | 447,8 |  |  | 447,8 |  | 84,6 |
| 2 | **Санитарное содержание территории МО Севастьяновское СП** |  | **212,2** |  |  | **212,2** |  | **109,9** |  |  | **109,9** |  | **51,8** |
| 2.1. |  | Сбор и вывоз ТБО, содержание территории  | 212,2 |  |  | 212,2 |  | 109,9 |  |  | 109,9 |  | 51,8 |
| 3 | Содержание кладбища | Содержание кладбища | 25,6 |  |  | 25,6 |  | 25,6 |  |  | 25,6 |  | 100 |
| 4 | Приобретение контейнеров для ТБО | Приобретение контейнеров для ТБО | 503,2 |  | 427,7 | 75,5 |  | 503,2 |  | 427,7 | 75,5 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по Программе** |  | **1270,1** |  | **427,7** | **842,4** |  | **1086,5** |  | **427,7** | **658,8** |  | **85,5** |

Развитие культуры и физической культуры

Источником финансирования Программы являются:

- бюджет Ленинградской области;

- бюджет муниципального образования Севастьяновское сельское поселение.

 В Программе на финансирование мероприятий в 2021 году предусмотрено

6275,7 тыс. рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области 1333,6,0тысяч рублей;

- за счет бюджета муниципального образования 4942,1 тысяч рублей. Профинансировано в объеме 6125,6 тысяч рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области – 1333,6 тысяч рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования – 4792,0 тысяч рублей.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

зА 2021 ГОД»

Приложение 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % |
| всего | В том числе по источникам | всего | В том числе по источникам |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| Подпрограмма «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Севастьяновскоесельское поселение» |  |
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Обеспечение деятельности учреждения | 3440,1 |  | 595,05 | 2745,05 |  | 3324,0 |  | 595,05 | 2728,95 |  | 96,6 |
|  | **ИТОГО по Подпрограмме** |  | **3440,1** |  | **595,05** | **2745,05** |  | **3324,0** |  | **595,05** | **2728,95** |  | 96,6 |
| «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение» |  |
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Обеспечение деятельности учреждения | 379,5 |  | 83,05 | 296,45 |  | 360,9 |  | 83,05 | 277,85 |  | 95,1 |
|  | **ИТОГО по Подпрограмме** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновскоесельское поселение» |  |
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Обеспечение деятельности учреждения | 576,0 |  |  | 576,0 |  | 560,6 |  |  | 560,6 |  | 97,3 |
|  | **ИТОГО по Подпрограмме** |  | **576,0** |  |  | **576,0** |  | **560,6** |  |  | **560,6** |  | 97,3 |

**«Поддержка развития общественной инфраструктуры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Обеспечение деятельности учреждения | 690,0 |  | 655,5 | 34,5 |  | 690,0 |  | 655,5 | 34,5 |  | 100 |
|  | **ИТОГО по Подпрограмме** |  | **690,0** |  | **655,5** | **34,5** |  | **690,0** |  | **655,5** | **34,5** |  | 100 |

**Устойчивое общественное развитие**

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы составил 3186,3тыс. рублей, в том числе: **из бюджета МО Севастьяновское сельское поселение**: –768,4тыс. рублей;**из бюджета Ленинградской области**: –2249,8тыс. рублей;**в т.ч. (помощь предпринимателей):**- 4 тыс. рублей. |

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение за 2021 год»**

**Приложение 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты | Проблемы возникшие в ходе реализации Программы |
| план | факт |
| 1 | Ремонт кровли культурно-делового центра п. Севастьяново  | Глава администрации Герасимчук О.Н. нач. сектора экономики и финансов Осипова Л.Л., специалист 1 категории –бухгалтер Волнухина О.С. | кровля отремонтирована | 1248,2 | 1248,2 | нетнет |
| 2 | Ремонт дорог в пос. Березово, Шушино, Проточное | Глава администрации Герасимчук О.Н. нач. сектора экономики и финансов Осипова Л.Л., специалист 1 категории –бухгалтер Волнухина О.С. | дороги отремонтированы  | 1770,0 | 1770,0 | нет |
| 3 | Молодежная политика | Глава администрации Герасимчук О.Н. нач. сектора экономики и финансов Осипова Л.Л., специалист 1 категории –бухгалтер Волнухина О.С. | работы по блаоустройству выполнены трудовой бригадой | 168,1 | 168,1 | нет |

 **Развитие муниципальных дорог**

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий на 2021 г. – 4592,3 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства областного бюджета – 1370,3 тысяч рублей;

- средства бюджета муниципального образования – 3222,0 тысяч рублей.

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 20211 ГОД»**

**Приложение 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения |
| всего | В том числе по источникам | всего | В том числе по источникам |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1. | Ремонт дорог |  | 3502,9 |  | 1370,3 | 2132,6 |  | 2837,1 |  | 1370,3 | 1466,8 |  | 81,0 |
| 1.1. |  | Ремонт автомобильных дорог местного значения  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Содержание дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Расчистка дорог местного значения от снега | 1089,4 |  |  | 1089,4 |  | 675,4 |  |  | 675,4 |  | 62,0 |
|  | ИТОГО по Программе |  | 4592,3 |  | 1370,3 | 3222,0 |  | 3512,5 |  | 1370,3 | 2142,2 |  | 76,5 |

Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности.

В Программе на финансирование мероприятий в 2021 году предусмотрено 625,2 тысячи рублей, в т. ч. за счет:

- бюджета муниципального образования–625,2 тысяч рублей,

 Профинансировано 625,2 тысяч рублей, в т. ч. за счет:

- бюджета муниципального образования –625,2 тысяч рублей;

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2021 ГОД»**

**Приложение 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % |
| всего | В том числе по источникам | всего | В том числе по источникам |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| **Подпрограмма «Мероприятия по повышению устойчивости объектов теплоснабжения муниципального образования Севастьяновское сельское поселение»** |  |
| 1 | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | - | 38,0 |  |  | 38,0 |  | 38,0 |  |  | 38,0 |  | 100 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме** |  | **38,0** |  |  | **38,0** |  | **38,0** |  |  | **38,0** |  | **100** |
| **Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** |  |
| 3 | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно – коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | Субсидияна компенсацию затрат по муниципальной бане | 587,2 |  |  | 587,2 |  | 587,2 |  |  | 587,2 |  | 100 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме** |  | **587,2** |  |  | **587,2** |  | **587,2** |  |  | **587,2** |  | **100** |
|  | **ИТОГО по Программе** |  | **525,2** |  |  | **625,2** |  | **625,2** |  |  | **625,2** |  | **100** |